| BUSINESS REPORT 업무 보고서 | 작성; 검토; 승인. |
| --- | --- |

| 제목 | 영업지원팀 주간회의(2026.09.15) 결과 보고 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 보고 일자 | 2026.10.20 | 작성자 | Claude(회의 메모 기록: 강민재) |
| 소속 | 영업지원팀 | 보고 대상 | 확인 필요 |

# 01   보고 요약

9월 제출 예정 제안서 7건 중 4건이 제출됐고, 대성물산 건은 고객 요청으로 10월 둘째 주로 연기했습니다. · 10월 산업 박람회(2026.10.21~23, 킨텍스) 부스 디자인은 A·B 두 안을 본부장에게 올려 결정받습니다. · 리플릿 1,000부 인쇄 예산과 부스 상주 인원은 정해지지 않았습니다. · AI 업무 도우미 추가 사용 희망자 15명의 명단을 업무혁신팀에 전달합니다.

# 02   회의 개요

| 회의명 | 영업지원팀 주간회의 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 일시 | 2026.09.15(화) 10:00~10:40경 | 장소 | 메모에 기재 없음(확인 필요) |
| 참석자 | 최유진 팀장, 이수빈 프로, 강민재 프로, 서하늘 매니저 |  |  |

# 03   주요 논의 내용

| 안건 | 논의 내용 |
| --- | --- |
| 3분기 제안서 현황 | · 9월 제출 예정 7건 중 4건을 제출했습니다. 남은 3건 중 대성물산 건은 고객 요청으로 10월 둘째 주로 연기했습니다. · 한결로지스 건은 가격표 최신본이 필요해 서하늘 매니저가 재무팀에 요청합니다. · 이수빈 프로: AI 도우미로 초안을 잡으니 빨라졌지만, 회사 실적 사례를 몰라 직접 넣어야 합니다. |
| 10월 산업 박람회 부스 | · 일정은 2026.10.21~23, 장소는 킨텍스입니다. 부스 디자인 시안 2개를 받았습니다. · 최유진 팀장은 B안, 강민재 프로는 A안을 선호합니다. 2026.09.18(금)에 두 안을 모두 본부장에게 올려 결정받습니다. · 리플릿 1,000부 인쇄가 필요하나 책정 예산을 기억하는 사람이 없어 확인이 필요합니다. · 부스 상주 인원 편성이 필요하나 담당자를 정하지 않았습니다. |
| AI 업무 도우미 추가 신청 | · 팀 내 추가 사용 희망자 15명의 명단을 정리해 업무혁신팀 한서연 책임에게 보냅니다(이수빈 프로, 이번 주 중). · 보안 서약서를 내지 않은 2명은 당일(2026.09.15) 제출하도록 팀장이 지시했습니다. |

# 04   결정 사항

| 결정 내용 | 비고 |
| --- | --- |
| 대성물산 제안서 제출을 10월 둘째 주로 연기합니다. | 고객 요청 |
| 부스 디자인은 A안·B안을 모두 본부장에게 올려 2026.09.18(금)에 결정받습니다. | 팀 내 의견 불일치 |
| AI 업무 도우미 추가 사용 희망자 15명의 명단을 업무혁신팀에 보냅니다. | 이수빈 프로, 이번 주 중 |
| 다음 주(추석 전) 주간회의는 쉽니다. | — |

# 05   이슈 및 미결 사항

| 구분 | 내용 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 박람회 | 리플릿 1,000부 인쇄 예산을 확인하지 못했습니다. | 높음 | 예산 확인 담당자를 정해야 합니다. |
| 박람회 | 부스 상주 인원을 정하지 못했습니다. | 높음 | 박람회(2026.10.21) 전에 인원 편성이 필요합니다. |
| 제안서 | 한결로지스 건 가격표 최신본이 필요합니다. | 중간 | 서하늘 매니저가 재무팀에 요청합니다. |
| AI 도우미 | 서약서 미제출 2명이 있습니다. | 낮음 | 2026.09.15 중 제출하도록 안내했습니다. |

# 06   실행 과제

| 과제 | 담당 | 기한 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 한결로지스 가격표 최신본 요청(재무팀) | 서하늘 | 미정 | 신규 |
| 부스 디자인 두 안 본부장 보고 | 영업지원팀(담당 미정) | 2026.09.18 | 신규 |
| 리플릿 인쇄 예산 확인 | 미정 | 미정 | 신규 |
| 부스 상주 인원 편성 | 미정 | 미정 | 신규 |
| AI 도우미 추가 신청 명단 전달 | 이수빈 | 이번 주 중 | 신규 |
| 서약서 미제출 2명 제출 | 해당자 2명 | 2026.09.15 | 신규 |

# 07   요청 사항 및 향후 일정

| 요청 사항 | 리플릿 예산 확인과 부스 상주 인원 편성의 담당자 지정이 필요합니다. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 향후 일정 | 부스 디자인 본부장 결정 2026.09.18(금) / 대성물산 제안서 제출 10월 둘째 주 / 산업 박람회 2026.10.21~23 / 2026.09.22 주간회의는 쉽니다. |  |  |
| 첨부 | 회의 메모 원본(회의록/확인완료/2026-09-15_영업지원팀_주간회의.txt) |  |  |