| BUSINESS REPORT 업무 보고서 | 작성; 검토; 승인. |
| --- | --- |

| 제목 | AI 업무 도우미 파일럿 중간 점검(6주 차) 결과 보고 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 보고 일자 | 2026.10.20 | 작성자 | Claude(회의 메모 기록: 한서연) |
| 소속 | 업무혁신팀 | 보고 대상 | 확인 필요 |

# 01   보고 요약

AI 업무 도우미를 단계적으로 확대하기로 했습니다. 1차는 400명 안팎, 2026.11.02 시작을 목표로 합니다. · 6주 차 주간 활성 사용자는 78명(발급 112명 대비 약 70%)이고, 만족도는 4.1점(응답 64명)입니다. · 2차(전사, 사내 문서 검색 포함)는 1차 결과를 본 뒤 2027년 상반기에 검토합니다. · 보안 방안, 400명 기준 예산, 통합 로그인(SSO) 일정, 활성률 목표는 확정하지 못했습니다.

# 02   회의 개요

| 회의명 | AI 업무 도우미 파일럿 중간 점검(6주 차) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 일시 | 2026.09.10(목) 14:00~15:20 | 장소 | 본관 7층 소회의실(화상 1명) |
| 참석자 | 정민호 팀장·한서연 책임(업무혁신팀), 오지훈 선임(정보보안팀), 윤가은 책임(인사팀), 박도현 과장(재무팀), 이수빈 프로(영업지원팀, 화상), 김태윤 책임(IT인프라팀, 14:30 합류) |  |  |

# 03   주요 논의 내용

| 안건 | 논의 내용 |
| --- | --- |
| 파일럿 현황 | · 신청 120명, 계정 발급 112명입니다. 8명은 보안 서약서 미제출로 보류했습니다. · 주간 활성 사용자는 1주 차 94명, 3주 차 72명, 5주 차 76명, 6주 차 78명(약 70%)입니다. 회의 중 6주 차 수치를 76명에서 78명으로 정정했습니다. · 6주 차 부서별 활성/발급은 업무혁신 16/18, 영업지원 24/30, 인사 11/20, 재무 12/22, 기타 15/22입니다. · 많이 쓰는 기능은 회의록 요약, 메일 초안, 엑셀 수식, 번역 순입니다. · 만족도 설문(64명 응답)은 평균 4.1점이고, 1인당 주 2.5시간 절약으로 응답했습니다. 응답자 체감 기준이므로 실제보다 높을 수 있습니다. |
| 비용 | · 라이선스는 1인당 월 약 3만 원이며 파일럿 기간은 50% 할인 중입니다. 부가세 포함 여부는 확인이 필요합니다. · 전사 1,500명 기준 정가는 연 5억 4천만 원입니다. 400명 기준은 약 1억 5천만 원 안쪽으로 보았으나, 할인 조건에 따라 달라 재계산이 필요합니다. · 설문만으로는 품의가 어려워 사용 로그 수치가 필요합니다. 로그에는 사용 횟수와 대화 수만 나오고 절약 시간은 나오지 않습니다. |
| 보안 | · 고객사 이름이 들어간 견적서를 업로드한 사례가 2건 적발됐습니다. 외부 유출은 없었고 해당 직원에게 개별 안내했습니다. · 정보보안팀이 민감정보 자동 탐지 기능을 제안했습니다. 개발에 최소 2개월이 걸려 11월 확대 일정과 맞지 않습니다. · 1차 방안으로 교육·서약서 중심안과 업로드 차단안을 논의했으나 결론을 내지 못했습니다. 영업지원팀은 파일 업로드가 핵심 업무라 차단에 부정적입니다. |
| IT 인프라 | · 400명을 넘으면 SSO 연동이 필수입니다. 작업에 약 3주가 걸려 10월 초에는 착수해야 합니다. · 2026.08.27 오전 2시간 접속 장애(공급사 원인)가 있었고, 사내 공지가 1시간 늦게 나갔습니다. 장애 공지 절차 초안을 만들기로 했습니다. |
| 교육·활용 | · 설문에서 "무엇을 물어봐야 할지 모르겠다"는 응답이 64명 중 21명입니다. 3주 차 활성 사용자 감소의 한 원인일 수 있습니다. · 영업·인사·재무 부서별 활용 사례집(각 5개)과 11월 신입 교육 1시간 편성을 제안했습니다. · 사용량을 평가에 반영하는지 문의가 들어와, 반영하지 않는다고 공지하기로 했습니다. |
| 영업지원팀 요청 | · 제안서 초안 작성에 가장 많이 사용하며, 반나절 걸리던 작업이 1~2시간으로 줄었습니다. · 사내 자료를 몰라 결과가 일반론으로 나오므로 사내 문서 검색 연동을 요청했습니다. 2차 범위로 넘기고 공급사 문의만 먼저 하기로 했습니다. · 영업지원팀에서 추가로 사용하려는 인원이 약 15명입니다. |

# 04   결정 사항

| 결정 내용 | 비고 |
| --- | --- |
| 단계적으로 확대합니다. 1차는 400명 안팎, 2026.11.02(월) 시작을 목표로 합니다. | 부서 단위로 신청을 받고, 서약서를 낸 사람에게만 계정을 발급합니다. |
| 2차(전사, 사내 문서 검색 포함)는 1차 결과를 보고 2027년 상반기에 검토합니다. | 사내 문서 검색은 공급사 문의만 선행합니다. |
| 2차 만족도 설문은 하지 않고, 사례집용 짧은 설문만 실시합니다. | 윤가은 책임 요청 |
| 경영회의(2026.10.08) 보고 자료 초안은 한서연 책임이 작성해 2026.09.18까지 팀장 검토를 받습니다. | 로그 수치가 없으면 설문 수치에 "응답자 체감 기준"을 표기합니다. |

# 05   이슈 및 미결 사항

| 구분 | 내용 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보안 | 1차 보안 방안(교육·서약서 vs 업로드 차단)을 확정하지 못했습니다. | 높음 | 정보보안팀장 의견을 받아 다음 회의(2026.09.22)에서 재논의합니다. 교육·서약서 쪽으로 기울었으나 확정은 아닙니다. |
| 예산 | 400명 기준 비용을 재계산해야 하고, 단가의 부가세 포함 여부를 확인하지 못했습니다. | 높음 | 박도현 과장이 2026.09.11까지 재계산합니다. |
| 일정 | SSO 연동에 약 3주가 걸립니다. | 중간 | 김태윤 책임이 다음 회의에서 일정을 공유합니다. |
| 성과 지표 | 활성률 목표를 70%로 둘지(정민호 팀장), 두지 않을지(박도현 과장) 보류했습니다. | 중간 | 다음 회의 이후 재논의가 필요합니다. |
| 기록 한계 | 녹음 없이 받아 적은 메모이고, 화상 연결이 끊긴 1~2분은 내용을 듣지 못했습니다. | 낮음 | 빠진 내용은 참석자 확인이 필요합니다. |

# 06   실행 과제

| 과제 | 담당 | 기한 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사용 로그 추출 가능 여부 확인 | 한서연 | 2026.09.16 | 신규 |
| 400명 기준 예산 재계산 | 박도현 | 2026.09.11 | 신규 |
| 정보보안팀장 의견 수렴 | 오지훈 | 2026.09.22 | 신규 |
| SSO 일정 공유 | 김태윤 | 2026.09.22 | 신규 |
| 장애 공지 절차 초안 작성 | 김태윤 | 미정 | 신규 |
| 사용량 평가 미반영 공지 | 윤가은 | 2026.09.11 | 신규 |
| 부서별 활용 사례집 초안 작성 | 윤가은 | 2026.10.02 | 신규 |
| 11월 신입 교육 1시간 편성 가능 여부 확인 | 인사팀 | 미정 | 신규 |
| 사내 문서 검색 연동 공급사 문의 | 한서연 | 미정 | 신규 |
| 서약서 미제출 8명의 팀장에게 메일 발송 | 한서연 | 미정 | 신규 |
| 경영회의 보고 자료 초안 작성 | 한서연 | 2026.09.18 | 신규 |

# 07   요청 사항 및 향후 일정

| 요청 사항 | 정보보안팀장 의견 회신(오지훈 선임), 예산 재계산 결과 공유(박도현 과장). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 향후 일정 | 다음 회의 2026.09.22(화) 14:00, 같은 장소 / 경영회의 보고 2026.10.08(목) / 1차 확대 시작 목표 2026.11.02(월) |  |  |
| 첨부 | 회의 메모 원본(회의록/확인완료/2026-09-10_AI업무도우미_중간점검.txt) |  |  |